## Sprint 1
ID | Nombre | Responsable | Días | Observación
1 | Mantenedor de usuarios
| Modelar la base de datos | Juan Carreño | 5 | Esta tarea se hace solo una vez y es válida para todas las funcionalidades
| Implementar plataforma de pruebas | Juan Carreño | 5
| Ingreso de usuarios al sistema | Juan Carreño | 5 | El usuario se debe validar contra una tabla que se encuentra actualizada con información del Active Directory. Se registrará: Nombre, username, password, correo corporativo, código de área funcional, cargo, fecha de creación, fecha de modificación, estado
| Eliminación usuarios del sistema | Juan Carreño | 3 | Eliminación lógica
| Modificación de usuarios del sistema | Juan Carreño | 5 | Se puede modificar el área o el cargo
2 | Mantenedor de roles | Juan Carreño |  | Configurar y mantener los roles dentro del sistema
| Crear los roles y definir sus atributos | Juan Carreño | 5 | Identificar los roles y definir la información necesaria asociada a el
| Eliminar logicamente un rol | Juan Carreño | 3 | Marcar un rol existente como "No activo"
| Activar un rol | Juan Carreño | 5 | Marcar el rol existente como "Activo"
| Asociar rol a usuario | Juan Carreño | 3 | Permitir relacionar un rol a uno o varios usuarios | No aplica porque ya se hace en las funcionalidades de usuario
| Cambiar rol a usuario | Juan Carreño | 3 | Modificar el rol de un usuario | No aplica porque ya se hace en las funcionalidades de usuario
| Asignar funcionalidad al rol | Juan Carreño |  | Permitir relacionar un rol a una o varias funcionalidades | Esta funcionalidad actualizará la tabla PERFIL

## Sprint 2
ID | Nombre | Responsable | Días | Observación
3 | Mantener los servicios | Juan Carreño | 7 | Ingresar un servicio desde cero al sistema
4 | Consulta de catálogo por servicio | Juan Carreño | 5 | Disponibilizar en la intranet el catálogo de servicios
5 | Modificar información de un servicio del catálogo | Juan Carreño | 7 | Actualización de un servicio
10 | Eliminar servicio | Juan Carreño | 3 | Eliminación lógica de un servicio

## Sprint 3
ID | Nombre | Responsable | Días | Observación
6 | Ingreso de solicitudes de cambio | Juan Carreño |  | Permitir ingresar una solicitud de cambio al contenido del catálogo
7 | Autorizar solicitudes de cambio | Juan Carreño |  | Permitir autorizar o rechazar una solicitud de cambio al contenido del catálogo
8 | Consulta solicitudes de cambio | Juan Carreño |  | Permitir consultar las solicitudes de cambio al contenido del catálogo
9 | Modificación de una solicitud de cambio | Juan Carreño |  | Permitir modificar una solicitud de cambio al contenido del catálogo

## Modelamiento
Usuario | Asegurar que el nombre eete en singular
Id usuario | Username
Nombre
Password
Email
Estado
Fecha creación
Fecha de modificacion
Id Area
Id Cargo
Id Rol
Area
Id Area
Descripción
Id usuarioJefe | Falta crear en la base de datos
Cargo
Id Cargo
Descripción
Rol
Id Rol
Descripción
Estado | Activo o No activo
Funcionalidad
Id Funcionalidad
Descripción
Perfil
Id Rol
Id Funcionalidad | Corregir ID Funcionalidad en la base de datos
Fecha creacion | Crear este campo en la base de datos
Solicitud | Nombre en singular
Numero | ID de solicitud
ID del servicio a modificar
ID del usuario que solicita el cambio
Estado | Estados posibles: Ingresada, Aprobada, Rechazada y Publicada
Detalle Solicitud
Detalle Rechazo | Campo a llenar cuando la solicitud sea Rechazada
Fecha Creación
Fecha Modificación | Modificar nombre de este campo en la base de datos
Servicio
Id Servicio
Nombre
Descripción
Estado | Activo o Inactivo
ID del usuario responsable
ID del area responsable
Id Funcionalidad | Se debe eliminar de la base de datos
Id usuario ultima modificación | Agregar a la base de datos
Fecha de creación | Agregar a la base de datos
Fecha de modificación | Agregar a la base de datos